## DATA DESARROLLO
Nombre del Proyecto | Solicitante Área | Fecha de Solicitud | Prioridad | Caracteristicas principales | Descripcion detallada / ¿Problema actual? | Plafaformas a Usar | Fecha estimada de inicio | Entrega 1 | Entrega 1 Detalle | Categoria | Cambios/Detalles | Entrega 2 | Entrega 2 Detalle | Categoria2 | Cambios/Detalles2 | Entrega 3 | Entrega 3 Detalle | Categoria3 | Cambios/Detalles3 | Entrega 4 | Entrega 4 Detalle | Categoria4 | Cambios/Detalles4 | Fecha estimada de Fin | Estado Actual | Desarrollador Encargado | Observaciones Ajustes | Enfoque
Actualizacion de BI de Contratos | Jose Cardenas | 2025-12-31 | 1 | Revisar BI con Jose Cardenas | Nueva Reunion mas factes de revision de pbi | Power BI - Excel | 2026-03-04 | 2026-01-14 |  |  |  | 2026-03-14 |  |  |  | 2026-04-05 |  |  |  | 2026-04-17 |  |  |  | 2026-03-30 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Creacion APP Bitacoras seguimiento Directivos | Nataly Niño | 2026-01-14 | 1 | Generacion de Fomularios para recaudar informacion, Generacion de app para diligenciamiento de bitacoras Directivos |  |  | 2026-01-21 | 2026-02-13 |  |  |  | 2026-02-25 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  | 2026-03-07 |  |  |  | 2026-03-30 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Automatizacion de Asignaciones CHECK HW | Sonia Espinel | 2025-06-20 | 1 | Automatizar ASIGNACIONES, usando bases de datos de Optimacom, y midiendo los KPIs de listas de Sharepoint de Claro | Actualmente no se tienen KPIS automaticos ni ningun elemento puede ser medible debido a la falta de automatismo sobre los proceso de medicion | Power Automate - Power BI - Excel - sharepoint | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  |  |  | 2025-12-06 |  |  |  | 2025-12-06 |  |  |  | 2025-12-06 |  |  |  | 2025-12-10 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Penalidades Aliados | Oscar Forero - Jose Cardenas | 2026-02-25 | 1 | Crear APP para revisar end to end de los proveedores de Implementacion (Penalidades) |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  |  |  | 2026-03-08 |  |  |  | 2026-04-10 |  |  |  | 2026-04-17 |  |  |  | 2026-04-30 | 5. Formalizacion fin del Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Digitalizacion Firmas Actas de Liquidacion | Oscar Forero - Jose Cardenas | 2026-02-25 | 1 | Simplificacion de Liquidacion de Actas |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-17 | [15 empty] | Por Definir | 4.1 Reabierto por Cambios y Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Publicacion en Tenant Optimacom PBI Claro | Oscar Forero | 2026-01-07 | 1 | Acceso de Terceros a PBI de claro usando Tenant Optimacon1 |  | Power BI | 2026-01-07 | 2026-01-14 | [15 empty] | 2026-01-23 | 3.2 Cancelado
Automatizacion de reportes Recepcion Infraestructura | Oscar Forero - Javier Angarita | 2026-02-25 | 1 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  | 2026-03-11 |  |  |  | 2026-03-13 | [7 empty] | 2026-03-16 | 6. Terminado - Realizado | Andrea Quiroga |  | Claro
Automatizacion Revision IA Check de DOC | Sonia Espinel | 2025-12-17 | 1 | Revision de Documentos, analisis de IA, simplificacion de archivos |  | Power BI - Power Automate, Posible Power BI | 2026-04-25 | 2025-12-31 |  |  |  | 2026-01-07 | [11 empty] | 2026-06-06 | 2. En Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Automatizacion Revision IA Check de HW | Maira Castañeda | 2025-12-17 | 1 | Primera version Promt Azure OPENAI | Generar una respuesta de valor usando IA en la apo CHECK HW | Azure OPENAI | 2026-04-25 | 2025-12-31 |  |  |  | 2026-01-07 | [11 empty] | 2026-06-06 | 2. En Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Automatizacion Check DOCUMENTACION | Sonia Espinel | 2025-12-10 | 1 | Se debe automatizar o revisar una nueva forma de manejar el Check de HW, concluir con todas las partes involucradas como se esta manejando actualmente el tema y buscar soluciones simplificadas respecto al orden y la ultilidad del check de HW | Genera al menos 100 o 80 lineas por cada sitio, se debe buscar reducir los tiempos, disminuir la cantidad de lineas, y si por el contrario no es posible, se debe realizar una optimizacion respecto al orden de revision y ejecucion de Documentacion | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-12-10 | 2025-12-31 |  |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | 2026-04-16 |  |  |  | 2026-03-30 | 5. Formalizacion fin del Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Automatizacion Check HW | Sonia Espinel | 2025-07-01 | 1 | Se debe automatizar o revisar una nueva forma de manejar el Check de HW, concluir con todas las partes involucradas como se esta manejando actualmente el tema y buscar soluciones simplificadas respecto al orden y la ultilidad del check de HW | Genera al menos 100 o 80 lineas por cada sitio, se debe buscar reducir los tiempos, disminuir la cantidad de lineas, y si por el contrario no es posible, se debe realizar una optimizacion respecto al orden de revision y ejecucion de Documentacion | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Formalizacion de las columnas e informacion a consignar en las Listas de SP | Presentacion Grafica y funcionalidad de la app de Check HW |  | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-09-12 |  |  |  | 2026-04-16 |  |  |  | 2026-03-30 | 5. Formalizacion fin del Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Actas Sistematizada / Casos de Recoleccion HW Baja | Maira Mendez | 2025-12-17 | 1 | Revision detallada de proceso |  |  | 2026-01-12 | [16 empty] | 2026-05-30 | 4. Espera de Cambios y Retroalimentacion | Jhon Riveros |  | Claro
Desarrollo Maestra OC | Jhon Medina | 2025-04-10 | 9 | Automatizar carga de reporte SAP, facilitar visaual y mejorar PBI | Actualmente todo se realiza en excel, se debe automatizar el tema de manipulacion y control de calidad en la informacion | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-04-10 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Actas de Liquidacion | Oscar Forero | 2025-04-10 | 9 | Automatizar Actas de liquidacion en Fiormas, evitar problematicas conm archivos y solucionar inconvenientes con firmas digitales | Actualmente todo se realiza en excel, se debe automatizar el tema de manipulacion y control de calidad en la informacion, automatizar listas enlaces registrar firmas digitales | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-04-10 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Data Forecast | Oscar Forero | 2025-04-10 | 9 | Automatizar archivos de seguimiento de Data Forecast Vinculadas a multiples bases de datos de colaboradores, enfocando el Forecast de entrega de cada hito | Actualmente todo se realiza en excel, se debe automatizar el tema de manipulacion y control de calidad en la informacion, automatizar listas enlaces registrar firmas digitales | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-04-10 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
APP TSS | Oscar Forero | 2025-04-10 | 9 | Automatizar archivos de seguimiento de Data Forecast Vinculadas a multiples bases de datos de colaboradores, enfocando el Forecast de entrega de cada hito | Actualmente todo se realiza en excel, se debe automatizar el tema de manipulacion y control de calidad en la informacion, automatizar listas enlaces registrar firmas digitales | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-04-10 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-06-19 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Desarrollo App Bitacoras | Sonia Espinel | 2025-03-10 | 9 | Automatizar entrega mediante una APP las bitacoras de |  | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2025-03-10 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-05-10 |  |  |  | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-11 | 6. Terminado - Realizado | Sergio - Livan | Se deben realizar cambios por nuevas funcionalidades | Optimacom
Automatizacion Actas PACC - FACC | Maira - Sonia Espnel | 2025-12-17 | 2 | Levantamiento de Procesos PACC y FACC |  |  | 2026-07-01 | [16 empty] | 2026-07-25 | 2. En Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Tablero Presupuesto - Lili | Lili Alejandra | 2025-06-13 | 15 | Automatizar archivos, dejarlos en la Nube y sistematizar el power BI para que siempre este en linea | La informacion sustraida no tiene un power bi funcional, no esta organizada, no contiene tablas y sus formulas no estan estandarizadas | Power BI - Excel | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Creacion de relaciones, carga de tablas, revision de informacion, automatizacion de formulas y carga en sharepoint | Revision de Informacion y carga automatica de Tablas |  | 2025-06-26 | Cracion de medidas, conexiones, base online | Medidas, Tablas, Filtros | Realizar la reunion con el colaborador, para revisar a detalle, los cambios, la ejecucion de actualizacion de la informacion, resolver dudas y complementar los tableros | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10 | 3.2 Cancelado | Jhon Riveros | Se detiene y se cambia de prioridad por poca comunicacion desde el colaborado hacia el desarrollador. | Claro
Actas control de Liquidacion | Johana Martinez | 2025-06-20 | 15 | Pendiente identificacion de Problematicas, posibles automatizaciones y herramientas | Pendiente identificacion de Problematicas, posibles automatizaciones y herramientas | Pendiente | 2025-08-11 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-06 | 3.2 Cancelado | Jhon Riveros |  | Claro
Tablero de Actas de Baja | Sonia Espinel | 2025-06-01 | 15 | Automatizar desde las listas y los archivos de excel manejados, las graficas y SLAS, KPIs y funcionalidades en power bi directamente | El manejo es muy manual y requiere de la actualziacion de archivos que conllevan horas de espera, los archivos son pesados, lentos y disocian mucha capacidad de gestion al colaborador | Power BI - Excel | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-09-15 | [7 empty] | 2025-08-26 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Tablero de Actas de Baja | Sonia Espinel | 2025-06-01 | 15 | Automatizar desde las listas y los archivos de excel manejados, las graficas y SLAS, KPIs y funcionalidades en power bi directamente | El manejo es muy manual y requiere de la actualziacion de archivos que conllevan horas de espera, los archivos son pesados, lentos y disocian mucha capacidad de gestion al colaborador | Power BI - Excel | 2025-06-10 | 2025-06-17 | Tablas relacionadas, descarga de informacion, actualizacion sistematizada | Revision de Informacion y carga automatica de Tablas | Crear Tablas para verificar la informacion | 2025-06-24 | Graficas, medidas, relaciones y arreglos a la interfaz | Creacion de Medidas, tablas y graficas. | Analizar medidas, funciones y nueva tabla | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-03 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Desarrollo PBI Yurley | Yurley Arevalo | 2025-06-13 | 15 | Automatizar archivos, dejarlos en la Nube y sistematizar el power BI para que siempre este en linea | La informacion sustraida no tiene un power bi funcional, no esta organizada, no contiene tablas y sus formulas no estan estandarizadas | Power BI - Excel | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Creacion de relaciones, carga de tablas, revision de informacion, automatizacion de formulas y carga en sharepoint | Revision de Informacion y carga automatica de Tablas | Obtener mas informacion, asociar el power bi directamente a las bases, automatizar bases y extraer correctamente la informacion | 2025-06-26 | Cracion de medidas, conexiones, base online | Medidas, Tablas, Filtros | Realizar la reunion con el colaborador, para revisar a detalle, los cambios, la ejecucion de actualizacion de la informacion, resolver dudas y complementar los tableros | 2025-07-03 | Se trabajo el tema de la automatizacion en base a otras maestras de donde sacan y presentan la informacion | Automatizacion de bases Externas |  | 2025-07-11 | Creacion de Manual y entrega por Correo hacia Yurley y Sonia | Entrega Parcial | Enviar Correo y hacer Manual de entrega | 2025-07-11 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros | Colaborador comento que algunas partes del proceso no necesitan automatizacion | Claro
Tablero TX | Catalina Avila | 2025-06-24 | 15 | Automatizar la carga de archivos a Power bi, usando y mejorando las bases existentes de excel | Crear las conexiones en Power BI hacia los archivos que quedaran en el repositorio, con derechos unicos sobre un solo usuario para la edicion de los elementos | Power BI - Excel | 2025-07-08 | 2025-07-15 | Avance sobre graficos y visualizacion | Graficos y Configuracion Power BI | Restructurar la base bien, y reunirse nuevamente con Catalina para revisar el tema de Avances de PBI | 2025-07-17 |  |  |  | 2025-07-22 | Se realizo la entrega con Catalina, se realizo revision y entrega del desarrollo | Entrega del Desarrollo completo | Formalizacion | 2025-07-22 |  |  |  | 2025-07-22 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Modernizacion + 5G | Catalina Avila | 2025-06-24 | 15 | Automatizar la carga de archivos a Power bi, usando y mejorando las bases existentes de excel | Crear las conexiones en Power BI hacia los archivos que quedaran en el repositorio, con derechos unicos sobre un solo usuario para la edicion de los elementos | Power BI - Excel | 2025-07-08 | 2025-07-15 | Avance sobre graficos y visualizacion | Graficos y Configuracion Power BI | Restructurar la base bien, y reunirse nuevamente con Catalina para revisar el tema de Avances de PBI | 2025-07-17 |  |  |  | 2025-07-22 | Se realizo la entrega con Catalina, se realizo revision y entrega del desarrollo | Entrega del Desarrollo completo | Formalizacion | 2025-07-22 |  |  |  | 2025-07-22 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Tablero FAN | Lina Dominguez | 2025-06-25 | 15 | Automatizar la carga de archivos a Power bi, usando y mejorando las bases existentes de excel | Crear las conexiones en Power BI hacia los archivos que quedaran en el repositorio, con derechos unicos sobre un solo usuario para la edicion de los elementos | Power BI - Excel | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Correciones visuales, Organizacion de Medidas y tablas | Organizacion de Informacion / Tablas | Realizar la reunion de retroalimientacion con Lina para revisar que se puede optimizar y como se puede arreglar | 2025-07-15 | Formalizacion de entrega |  |  | 2025-07-15 | Se realiza VoBo con Lina, y se realiza la entrega, falta la revision de conexiones | Entrega del Desarrollo completo | Formalizacion | 2025-07-15 |  | Entrega |  | 2025-07-15 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Tablero PDA | Lina Dominguez | 2025-06-25 | 15 | Pendiente identificacion de Problematicas, posibles automatizaciones y herramientas | Pendiente identificacion de Problematicas, posibles automatizaciones y herramientas | Power BI - Excel | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Correciones visuales, Organizacion de Medidas y tablas | Organizacion de Informacion / Tablas | Realizar la reunion de retroalimientacion con Lina para revisar que se puede optimizar y como se puede arreglar | 2025-07-15 | Ejecucion de Formalizacion de Entrega de power BI, ya esta subido en linea y configurado para la actualizacion automatica | Formalizacion de Entrega | Pendiente Actualizacion de Cronograma | 2025-07-22 | Se realiza VoBo con Lina, y se realiza la entrega, falta la revision de conexiones | Entrega del Desarrollo completo | Formalizacion | 2025-07-22 |  |  |  | 2025-07-17 | 6. Terminado - Realizado | Jhon Riveros |  | Claro
Revision Actas Liquidación-HW | Lili Navarro | 2025-12-17 | 2 | Revision detallada de proceso |  |  | 2026-07-01 | [16 empty] | 2026-07-25 | 2. En Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro
Desarrollo APP Accesos | Karina Quintero | 2025-06-20 | 3 | Crear Aplicación que permita gestionar, consolidar Forecast y revisar alertas conforme a accesos en las EB | Actualmente todo se realiza en excel, se debe automatizar el tema de manipulacion y control de calidad en la informacion | Power Apps, Power Automate, Excel, sharepoint, Power Bi | 2026-08-10 | [16 empty] | 2026-09-10 | 2. En Desarrollo | Jhon Riveros |  | Claro

## EJECUCION DESAROLLO
DESARROLLO | Fase | Actividades | Entregable | Fecha | Estado | % Avance | Notas
BITACORAS DIRECTOS | Lanzamiento | Capacitación | Liberado | 2026-03-11 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Levantamiento | Revisión proceso | Video, reunion y levantemiento | 2026-03-12 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Documentación | Manual usuario y técnico | Documentación entregada | 2026-03-13 | REALIZADO
APP CHECK HW | Documentación | Manual usuario y técnico | Documentación entregada | 2026-03-13 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Desarrollo | Construcción automatización completa | Solución funcional | 2026-03-16 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Pruebas | Pruebas funcionales y ajustes | Validación operativa | 2026-03-16 | REALIZADO
APP CHECK HW | Desarrollo | Construcción automatización completa | Solución funcional | 2026-03-16 | REALIZADO
APP CHECK HW | Pruebas | Pruebas funcionales y ajustes | Validación operativa | 2026-03-16 | REALIZADO
BI CONTRATOS | Diseño | Diseño visual y modelo | Diseño aprobado | 2026-03-18 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Levantamiento | Identificación problemas | Lista de mejoras | 2026-03-20 | REALIZADO
BI CONTRATOS | Desarrollo | Ajustes BI, nuevas métricas | BI actualizado | 2026-03-20 | REALIZADO
ONAIR | Desarrollo | Ajustes Bases, Power query Power apps, nuevas métricas | BI actualizado | 2026-03-20 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Producción | Soporte inicial, estabilización | Cierre productivo | 2026-03-25 | REALIZADO
APP CHECK HW | Producción | Soporte inicial, estabilización | Cierre productivo | 2026-03-25 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Simplificación | Evaluación automatizaciones | Propuesta TO-BE | 2026-03-25 | REALIZADO
BI CONTRATOS | Documentación | Guía de uso | Documentación | 2026-03-25 | REALIZADO
ONAIR | Diseño | Power Bi Ajustes | Power BI | 2026-03-27 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Levantamiento | Revisión proceso | Conocimiento del proceso completo | 2026-03-27 | REALIZADO
APP CHECK HW | Lanzamiento | Capacitación y despliegue | Solución liberada | 2026-03-30 | REALIZADO
APP CHECK HW | Piloto | Pruebas con personal real | App en uso, con datos de prueba publicados | 2026-03-30 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Lanzamiento | Capacitación y despliegue | Solución liberada | 2026-04-08 | REALIZADO
APP CHECK DOC | Piloto | Pruebas con personal real | App en uso, con datos de prueba publicados | 2026-04-08 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Sharepoint | Creacion Listas | Primera version UI Aplicacion | 2026-04-08 | REALIZADO
BI CONTRATOS | Lanzamiento | Publicación | BI liberado | 2026-04-08 | REALIZADO
BITACORAS DIRECTOS | Producción | Estabilización | Operativo | 2026-04-08 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Levantamiento | Revisión proceso | Propuesta TO-BE | 2026-04-08 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Diseño | UX, estructura | Diseño Sharepoint - Listas - Usuarios - Base | 2026-04-08 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Sharepoint | Creacion Listas | Segunda version UI Aplicacion | 2026-04-10 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Sharepoint | Creacion Listas | Tercera version UI Aplicacion | 2026-04-14 | REALIZADO
ONAIR | Documentación | Power BI - Terminacion | Entrega Final Power BI OnAir | 2026-04-15 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Desarrollo | Construcción App | Segunda version UI Aplicacion | 2026-04-15 | REALIZADO
BI CONTRATOS | Pruebas | Validación datos | Aprobación | 2026-04-16 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Sharepoint | Creacion Listas | Version Final Penalidades | 2026-04-22 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Desarrollo | Construcción App | Segunda version UI Aplicacion | 2026-04-22 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Diseño | UX, estructura | Presentacion APP UI UX Actas de Baja | 2026-04-24 | REALIZADO
APP GESTION DE ACCESOS ESCALADOS | Diseño | UX, UX Estructura | Presentacion primera Version APP | 2026-04-24 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Desarrollo | Implementación | Tercera version UI Aplicacion - OnAir | 2026-04-24 | REALIZADO
ONAIR | Lanzamiento | Publicación | BI liberado | 2026-04-24 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Documentación | Construcción App | Tercera Version UX UI Aplicacion | 2026-04-24 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Diseño | UX, estructura | Segunda Modificacion Estructura UI | 2026-04-29 | REALIZADO
APP GESTION DE ACCESOS ESCALADOS | Diseño | UX, UX Estructura | Segunda - Modificacion Estetica UI | 2026-04-29 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Penalidades Integracion | Segunda Version - UI Modificada | 2026-04-29 | REALIZADO
ONAIR | Terminacion | Entrega Total Power BI | Socializacion Entrega | 2026-04-29 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Pruebas | Prueba Funcionamiento | Cuarta version UI Aplicacion + Pruebas | 2026-04-29 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Lanzamiento | Ajustes | Quinta Version UX UI | 2026-04-29 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Diseño | Pruebas + Presentacion APP | Cuarta Modificacion Estructura UI + Revision Aliados | 2026-05-06 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Penalidades Integracion / Hallazgos | Tercera Version - UI Completa + Listas | 2026-05-06 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Correcion y Creacion de Flujos | Hallazgos y Onair | 2026-05-06 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Modelo de Automatizacion OnAir | Revision con Andrea para Automatizacion de ingreso Casos OnAir | 2026-05-06 | REALIZADO
PBI ACTAS DE BAJA | Modificacion | Actas N1 y N2 | Modificacion Power BI Actas de Baja | 2026-05-06 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Lanzamiento | Presentacion APP entregable | Detalles de Jhon Medina | 2026-05-06 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Penalidades Hallazgos | Pruebas con los Usuarios directamente en la Aplicacion | 2026-05-08 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Flujo | Flujo Gerente | Boton de Firma Masiva para Gerente | 2026-05-08 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Desarrollo | Pruebas de la Aplicacion | Retroalimentacion - Pruebas Aliados | 2026-05-13 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Desarrollo | Construcción App | App funcional | 2026-05-13 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Penalidades OnAir | Traer Sitios Nuevos OnAir | 2026-05-13 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Cambios | Penalidades OnAir | Mejora en UX UI // Roles y Comentarios // Flujos de Notificacion | 2026-05-13 | REALIZADO
CRONOGRAMA DESARROLLOS | Ajuste | Cambios en El Cronograma | Mapa aterrizado Realizados Pendientes y en Proceso | 2026-05-13 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Lanzamiento | Reunion con Linda | Muestra de la aplicacion y funcionalidad | 2026-05-13 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Levantamiento | Identificación validaciones manuales | Proceso de Mejora de Automatizacion Revisiones | 2026-05-14 | REALIZADO
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Levantamiento | Identificación validaciones manuales | Proceso de Mejora de Automatizacion Revisiones | 2026-05-14 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Pruebas | Casos reales | Progreso Aplicacion | 2026-05-15 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Pruebas | Penalidades OnAir | Pruebas Flujo Ingreso Sitios OnAir | 2026-05-15 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Cambios | Ajustes de Aplicacion | Cambios y Correciones de la App Vistos Miercoles 13 Mayo | 2026-05-15 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Lanzamiento | Ajustes de Aplicacion, Ingreso de Usuarios | Cambios de Interfaz, Autmatizacion de usuario, Historial Linea | 2026-05-15 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Pruebas | Pruebas con Usuarios Reales | Realizar prueba de Funcionamiento con roles Reales | 2026-05-15 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Pruebas | Ajustes finales con usuarios | Ajustes de Registro Aplicacion | 2026-05-20 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Cambios | Optimización UX/UI y rendimiento | Versión Final optimizada y estable (Funcional) | 2026-05-20 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Desarrollo | Ajustes flujo aprobaciones regionales | Flujo regional actualizado + Notificaciones + UI | 2026-05-20 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Pruebas | Ajustes finales con usuarios | Ajustes de Registro Aplicacion | 2026-05-22 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Desarrollo | Automatización notificaciones y rechazos | Correos automáticos y control de rechazos | 2026-05-22 | REALIZADO
GESTION FIRMAS ACTAS DE LIQUIDACION | Automatización | Firma masiva y control estados | Automatización completa líderes regionales | 2026-05-27 | REALIZADO
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Pruebas | Validación con roles reales | Resultado pruebas funcionales completas | 2026-05-27 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Levantamiento | Diseño estructura revisión actas | Modelo UX/UI inicial | 2026-05-27 | REALIZADO
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Diseño | Diseño estructura revisión actas | Modelo UX/UI inicial | 2026-05-27 | REALIZADO
REVISION DOCUMENTACION DESINSTALACION / DESMONTE | Levantamiento | Revisión proceso documental actual | Identificación validaciones manuales y automatizables | 2026-06-03 | REALIZADO
REVISION DOCUMENTACION INSTALACION / MIGRACION | Levantamiento | Revisión estructura documental instalación | Documento AS-IS y flujo operativo | 2026-06-03 | REALIZADO
ACTA SISTEMATIZADA / CASOS DE BAJA | Producción | Estabilización Final | Solución operativa en producción | 2026-06-05 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Carga OnAir | Carga de Informacion OnAir | Carga Automatizada Power Query - Power Automate | 2026-06-05 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Cambios | Corrección hallazgos de la APP | Aplicacion con Correcciones de produccion | 2026-06-05 | REALIZADO
REVISION SITE FOLDER NOKIA-LOCAL | Levantamiento | Revisión estructura Site Folder | Hallazgos y oportunidades automatización | 2026-06-05 | REALIZADO
APP PENALIDADES | Cambios | Corrección hallazgos de la APP | Terminacion de Correciones | 2026-06-10 | REALIZADO
CREACION ACTA SISTEMATIZADA HW BAJA | Diseño | Diseño flujo creación actas | Primera estructura automatizada acta HW | 2026-06-10 | REALIZADO
CREACION CASO DE RECOLECCION HW BAJA | Diseño | Diseño flujo creación caso | Modelo automatización caso recolección | 2026-06-10 | REALIZADO
GESTION ACCESOS EB | Levantamiento | Revisión accesos y permisos actuales | Mapa flujo accesos EB | 2026-06-12 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Diseño | UX/UI revisión documental | Revision Documental | 2026-06-12 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Diseño | UX/UI módulo validaciones | Revision Documental | 2026-06-12 | REALIZADO
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | SharePoint | UX/UI revisión documental | Revision Documental | 2026-06-12 | REALIZADO
SOLICITUD ACCESO EB | Diseño | Diseño automatización solicitud acceso | Flujo inicial solicitud accesos | 2026-06-12 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Desarrollo | Construcción automatizaciones | Primera versión Documental módulo HW | 2026-06-17 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Desarrollo | Construcción lógica validaciones | Primera versión documental módulo servicios | 2026-06-17 | REALIZADO
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Desarrollo | Construcción aplicación | Primera versión Documentada HW | 2026-06-17 | REALIZADO
CREACION ACTA SISTEMATIZADA HW BAJA | Desarrollo | Automatización generación actas | Aplicación funcional generación actas | 2026-06-17 | REALIZADO
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Pruebas | Socialización inicio pruebas usuarios | Módulo servicios listo para prueba con actas reales | 2026-06-24 | HOY | 0.85 | Mié 24/06 — flujo V7 + validaciones core
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Pruebas | Socialización inicio pruebas usuarios | Módulo HW demostración funcional parcial | 2026-06-24 | HOY | 0.5 | Mié 24/06 — alcance parcial vs servicios
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Pruebas | Socialización módulo auditoría HW | Primera demostración checklist HW | 2026-06-24 | HOY | 0.5 | Mié 24/06 — alineado con PACC-FACC HW
VALIDACION HW LINEA A LINEA NOKIA-LOCAL | Levantamiento | Presentación modelo automatización videos IA | Demo investigación revisión videos HW con IA | 2026-06-24 | HOY | 0.15 | Mié 24/06 — modelo/concepto, no productivo
REVISION LINEA A LINEA HW | Investigación | Análisis videos proceso Maira | Documento oportunidades automatización video | 2026-06-24 | HOY | 0.2 | Mié 24/06 — base validación línea a línea
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Cambios | Ajustes post-prueba desarrollo | Segunda versión con correcciones servicios | 2026-06-27 | PENDIENTE | 0.85 | Vie 27/06 — ajustes + pruebas servicios
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Cambios | Ajustes post-prueba desarrollo | Segunda versión con correcciones HW | 2026-06-27 | PENDIENTE | 0.55 | Vie 27/06 — ajustes + pruebas HW
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Cambios | Ajustes pruebas usuarios | Segunda versión funcional estable HW | 2026-06-27 | PENDIENTE | 0.55 | Vie 27/06 — ajustes módulo HW
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Pruebas | Segunda ronda validación usuarios | Validación operativa servicios post-ajustes | 2026-06-27 | PENDIENTE | 0.9 | Vie 27/06 — meta ~90% servicios
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Pruebas | Segunda ronda validación usuarios | Validación operativa HW post-ajustes | 2026-06-27 | PENDIENTE | 0.6 | Vie 27/06 — pruebas HW
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Pruebas | Estabilización y cierre hallazgos | Servicios listos para documentación | 2026-07-01 | PENDIENTE | 0.92 | Mié 01/07
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Pruebas | Estabilización módulo HW | HW estable para documentación | 2026-07-01 | PENDIENTE | 0.65 | Mié 01/07
REVISION ACTA PACC - FACC SERVICIOS | Documentación | Manual técnico y usuario | Documentación entregada servicios | 2026-07-03 | PENDIENTE | 0 | Vie 03/07
VALIDACION HW LINEA A LINEA NOKIA-LOCAL | Diseño | Diseño validación automatizada HW | Modelo funcional validación línea a línea | 2026-07-03 | PENDIENTE | 0.15 | Vie 03/07 — retomar post PACC/FACC
REVISION ACTA PACC - FACC HW | Documentación | Manual técnico y usuario | Documentación entregada HW | 2026-07-08 | PENDIENTE | 0 | Mié 08/07
REVISION ACTAS LIQUIDACION - HW | Lanzamiento | Socialización módulo liberado | Módulo HW liberado usuarios piloto | 2026-07-10 | PENDIENTE | 0 | Vie 10/07 — meta julio cronograma Oscar
VALIDACION HW LINEA A LINEA NOKIA-LOCAL | Desarrollo | Construcción validación HW piloto | Validación automática funcional piloto | 2026-07-15 | PENDIENTE | 0 | Mié 15/07
GESTION FIRMAS ACTAS DE LIQUIDACION | Producción | Salida productiva | Entrada a producción tras aval Gestión de Riesgos | 2026-07-15 | PROCESO | 0.9 | Mié 15/07 — app ~90%, pendiente aval producción
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Producción | Estabilización y soporte | Versión estable en producción | 2026-07-17 | PROCESO | 0.9 | Vie 17/07 — mismo paquete firmas, post-aval
RADICACION ACTAS DE LIQUIDACION (FIRMAS) | Firmas Digitales | Investigar Adobe Sign | Propuesta firmas digitales (fase 2) | 2026-07-22 | PROCESO | 0.1 | Mié 22/07 — baja prioridad, post-producción
CREACION CASO DE RECOLECCION HW BAJA | Desarrollo | Automatización creación casos | Flujo funcional generación casos | 2026-08-07 | PENDIENTE | 0.3 | Vie 07/08 — Livan
CREACION ACTA SISTEMATIZADA HW BAJA | Producción | Estabilización y pruebas aliados | Acta HW baja operativa | 2026-08-12 | PENDIENTE | 0.7 | Mié 12/08 — Livan
GESTION ACCESOS EB | Desarrollo | Construcción automatización accesos | Aplicación en pruebas funcional | 2026-08-14 | PROCESO | 0.4 | Vie 14/08 — Andrea
SOLICITUD ACCESO EB | Desarrollo | Construcción flujo solicitud | Flujo funcional solicitud accesos | 2026-08-19 | PENDIENTE | 0.25 | Mié 19/08 — Andrea
REVISION FORMATOS FSE | Levantamiento | Revisión criterios validación FSE | Documento validaciones FSE | 2026-09-02 | PENDIENTE | 0 | Mié 02/09 — cronograma Oscar
REVISION Y CONCEPTO DE TSS | Levantamiento | Revisión criterios validación TSS | Documento validaciones TSS | 2026-09-02 | PENDIENTE | 0 | Mié 02/09 — Regionales Acceso
ACTUALIZACION POR SITIO EN PORTAL RF | Levantamiento | Revisión actualización RF | Flujo funcional actualización portal RF | 2026-09-04 | PENDIENTE | 0 | Vie 04/09 — Jose Cardenas
REVISION FORMATOS FSE | Diseño | Diseño validaciones formatos | Modelo automatización formatos FSE | 2026-09-09 | PENDIENTE | 0 | Mié 09/09
REVISION DOCUMENTACION DESINSTALACION / DESMONTE | Desarrollo | Construcción validaciones automáticas | Primera versión funcional desmonte | 2026-09-11 | PENDIENTE | 0.1 | Vie 11/09 — solo levantamiento hecho
REVISION DOCUMENTACION INSTALACION / MIGRACION | Desarrollo | Construcción validaciones automáticas | Primera versión funcional instalación | 2026-09-11 | PENDIENTE | 0.1 | Vie 11/09 — solo levantamiento hecho
ASIGNACION ACTIVIDAD ALIADO | Diseño | Diseño flujo asignación actividades | Primera versión automatización asignación | 2026-09-16 | PENDIENTE | 0 | Mié 16/09
APROBACION ID TRABAJOS SITE ACCESS | Diseño | Diseño aprobación IDs | Flujo automatizado aprobaciones | 2026-09-16 | PENDIENTE | 0 | Mié 16/09
CREACION ID TRABAJOS SITE ACCESS | Diseño | Diseño creación IDs | Flujo automatizado creación IDs | 2026-09-18 | PENDIENTE | 0 | Vie 18/09
REVISION SITE FOLDER NOKIA-LOCAL | Desarrollo | Construcción validación Site Folder | Automatización revisión documental | 2026-09-23 | PENDIENTE | 0.05 | Mié 23/09
IMPLEMENTACION RUTA TX | Levantamiento | Revisión proceso implementación TX | Documento flujo operativo TX | 2026-09-23 | PENDIENTE | 0 | Mié 23/09
PLANIFICACION MIGRACION / RUTA TX | Levantamiento | Identificación flujo migración | Documento planificación automatizable | 2026-09-25 | PENDIENTE | 0 | Vie 25/09
CREACION USUARIO | Diseño | Diseño automatización creación usuarios | Flujo automatizado creación usuario | 2026-09-25 | PENDIENTE | 0 | Vie 25/09 — Jessica Moreno
DESBLOQUEO USUARIO | Diseño | Diseño automatización desbloqueos | Flujo automatizado desbloqueo | 2026-09-30 | PENDIENTE | 0 | Mié 30/09 — Jessica Moreno
GESTION DE OTS | Diseño | Diseño automatización OTS | Primera estructura automatización OTS | 2026-09-30 | PENDIENTE | 0 | Mié 30/09
GESTION PERMISOS ACCESO / VENTANAS MANTENIMIENTO | Diseño | Diseño flujo permisos mantenimiento | Flujo automatizado permisos | 2026-10-02 | PENDIENTE | 0 | Vie 02/10
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION TX | Diseño | Diseño seguimiento automatizado | Modelo seguimiento implementación | 2026-10-07 | PENDIENTE | 0 | Mié 07/10
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION ACCESO | Diseño | Diseño seguimiento accesos | Flujo seguimiento accesos | 2026-10-07 | PENDIENTE | 0 | Mié 07/10
SEGUIMIENTO ENTREGA HITOS INSTALACION E INTEGRACION | Diseño | Diseño seguimiento hitos | Modelo control hitos integración | 2026-10-09 | PENDIENTE | 0 | Vie 09/10
SEGUIMIENTO RFIC | Diseño | Diseño seguimiento RFIC | Flujo control RFIC | 2026-10-09 | PENDIENTE | 0 | Vie 09/10

## DESARROLLOS LISTOS
DESARROLLO | % DE AVANCE | INICIO | FINALIZACION
BITACORAS DIRECTOS | 100% | 2026-03-12 | 2026-04-04
CHECK HW | 100% | 2025-12-20 | 2026-03-30
CHECK DOCUMENTACION | 100% | 2026-02-10 | 2026-04-08
PBI ACTAS DE BAJA NOKIA | 100% | 2026-01-10 | 2026-02-25
PBI GESTION DE CONTRATOS | 100% | 2026-03-18 | 2026-04-16
ACTAS SISTEMATIZADAS / CASOS DE RECOLECCION - LOCAL | 100% | 2026-05-02 | 2026-06-15
AUTOMATIZACION REPORTES RI | 100% | 2026-03-25 | 2026-05-20
GESTION DE ACCESOS ESCALADOS | 90% | 2025-10-10 | 2026-06-17
APP GESTION PENALIDADES INT / ONAIR / HALLAZGOS | 90% | 2026-03-20 | 2026-06-10
GESTION DE ACTAS FIRMAS DE LIQUIDACION | 90% | 2026-03-27 | 2026-06-01
BITACORAS EXTERNOS | 80% | 2026-05-01 | 2026-04-14
AUTOMATIZACION AUDITORIA ACTAS PACC Y FACC SERV / LIC / TSS | 85% | 2026-06-01 | --
AUTOMATIZACION CHECK HW MEDIANTE IA | 15% | 2026-03-20 | --
AUTOMATIZACION CHECK DOC MEDIANTE IA | 50% | 2026-03-20 | --
AUTOMATIZACION AUDITORIA ACTAS PACC Y FACC HARDWARE | 50% | 2026-06-01 | --

## LB
1. Espera de Iniciacion
2. En Desarrollo
3. Stand By
3.1 Detenido
3.2 Cancelado
4. Espera de Cambios y Retroalimentacion
4.1 Reabierto por Cambios y Desarrollo
5. Formalizacion fin del Desarrollo
6. Terminado - Realizado